## Лист1
Project Plan
[5 empty] | Project Name: |  | ПС для анализа алгоритмов кластеризации траекторий движения судов в акватории
Project Team:
Team Leader, Coder 1, Build Engineer | Дудко Д.О.
Technical Writer, Coder 2 | Сазонтова М.Д.
Deadlines
|  | 2022-10-03 | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 2022-12-19 | 2022-12-26
Software Project Plan | bar: 2022-10-10 to 2022-10-24
Marketing Requirements Specification | bar: 2022-10-17 to 2022-10-24
Software Requirements Specification | bar: 2022-10-24 to 2022-11-07
Software Disign Specification | bar: 2022-10-31 to 2022-11-14
Code Issue List | bar: 2022-11-07 to 2022-11-21
Code Release 1.0 | bar: 2022-11-07 to 2022-12-26
User Manual | bar: 2022-11-28 to 2022-12-26
Software Test Plan | bar: 2022-12-26
Requirements Tracaebility Matrix | bar: 2022-12-26
Test Logs